Plan d'implantation

Back-office Qualiopi pour organismes de formation

Version 2, corrigée après relecture critique   ·   8 septembre 2026   ·   trente premiers jours, puis année de césure septembre 2026 – août 2027

# Ce que le plan suppose

Quatre hypothèses portent tout le reste. Si l'une tombe, le plan change.

- Le goulot est l'acquisition, pas la construction. Les modèles actuels produisent le système pendant que tu dors. Ils n'obtiennent pas la première réponse d'un prospect. Conséquence : rien n'est construit avant la semaine 4, et le premier cycle client est livré à la main.

- Zéro appel téléphonique. Tout se vend et se livre par écrit. Cela exclut la publicité, les salons et la visio, et impose un substitut à l'appel de vente : l'audit de preuves gratuit décrit en section 3.

- Le seuil de survie est de 50 clients environ. À 89 € par mois, une fois déduits les outils, les cotisations et les commissions versées aux prescripteurs, il faut environ 50 clients pour 2 000 € nets mensuels. La section 7 explique comment ce seuil descend.

- La douleur du client est ponctuelle, l'abonnement est mensuel. C'est la faiblesse structurelle de l'offre : le besoin se manifeste vivement six semaines avant l'audit, et faiblement le reste du temps. Tout le dispositif d'acquisition est bâti pour vendre au moment où la douleur est vive.

Ce que ce plan ne prouve pas Aucun élément ici ne démontre que des organismes de formation paient pour ce service au prix prévu. Le document décrit une exécution cohérente, pas une demande vérifiée. La seule chose qui tranchera est le test de la section 3.

# 1. Le produit, périmètre exact

La v1 ne couvre qu'un bloc du référentiel qualité. C'est volontaire : c'est le seul bloc qui ne demande aucun identifiant client et aucun portail d'État.

## Ce que l'abonnement livre chaque mois

- Envoi automatique du questionnaire à chaud en fin de session, et du questionnaire à froid à J+60, aux stagiaires et aux entreprises financeuses.

- Deux relances écrites automatiques par destinataire non répondant.

- Registre horodaté des réclamations, aléas et difficultés, avec traçabilité du traitement de chacun jusqu'à clôture.

- Tableau de bord mensuel : taux de retour, taux de satisfaction, actions correctives ouvertes et fermées.

- Dossier de preuves exportable, daté, présentable tel quel à l'auditeur.

## Ce qui est explicitement exclu

Le conseil en certification, la préparation de l'audit lui-même, la rédaction des programmes, la comptabilité, et tout dépôt sur un portail au nom du client. Ces exclusions figurent dans les conditions de vente : elles protègent le coût de production et évitent les activités réglementées.

Le bilan pédagogique et financier ne fait pas partie de la v1, mais il constitue la deuxième ligne de revenu prévue en section 7.

Formulation interdite Jamais « certification garantie », « conformité garantie », ni aucune promesse de résultat d'audit. C'est une pratique commerciale trompeuse et le certificateur n'est pas partie au contrat. La promesse porte sur les livrables, pas sur la décision de l'auditeur.

# 2. Cadre administratif et juridique

À régler avant la première facture, pas avant le premier e-mail. Rien ici ne bloque la prospection.

| Point | Décision de départ | À vérifier |
| --- | --- | --- |
| Structure | Micro-entreprise, prestation de services aux entreprises | Code APE et régime BIC ou BNC |
| Aide au démarrage | ACRE si tu as moins de 26 ans | Conditions d'éligibilité en vigueur |
| Statut étudiant | Statut national étudiant-entrepreneur via le PEPITE de Lille | Dates de dépôt, compatibilité césure |
| TVA | Facturer en hors taxes dès le premier client, avec clause de révision | Seuil de franchise applicable en 2026-2027 |
| RGPD | Tu traites des données personnelles de stagiaires en tant que sous-traitant. Contrat de sous-traitance signé avec chaque client, registre des traitements, hébergement dans l'Union européenne, durées de conservation écrites | Modération des réponses libres, qui peuvent contenir n'importe quoi |
| Prospection | E-mail professionnel, mention de l'origine des données, désabonnement à chaque envoi | Doctrine en vigueur sur la prospection entre professionnels |
| Assurance | Responsabilité civile professionnelle | Couverture de la perte financière consécutive à une erreur documentaire |
| Contrat | Abonnement mensuel, préavis de 30 jours, export complet des données à la sortie | Rédaction des conditions générales |

Correction par rapport à la version 1 : il est faux d'écrire que l'activité ne touche aucune donnée sensible. Elle ne touche pas de données de santé, ce qui reste un avantage décisif sur les autres pistes envisagées, mais elle traite des données personnelles identifiantes. Le contrat de sous-traitance est obligatoire, pas optionnel.

# 3. Les trente premiers jours

Objectif unique : savoir si quelqu'un paie. Aucun développement, aucune marque, aucun logo.

Ce que trente jours peuvent et ne peuvent pas valider Validable : l'intérêt, le prix, le taux de réponse, le discours qui accroche. Non validable : le cycle de livraison complet. Le questionnaire à froid part à J+60, donc la promesse entière ne peut pas être éprouvée avant le troisième mois. Le jalon de livraison est à 90 jours, pas à 30.

## Semaine 1 — matière première

| Quand | Quoi |
| --- | --- |
| Jour 1 | Figer le périmètre v1 sur une page : livrables, exclusions, promesse en une phrase. |
| Jour 2 | Télécharger la liste publique des organismes de formation sur data.gouv.fr. Nettoyer, dédoublonner, vérifier colonne par colonne ce qui est réellement exploitable. Lancer le relevé quotidien décrit en section 8. |
| Jour 3 | Construire deux segments de 250 organismes. B : déclaration d'activité récente, rien n'est encore en place. C : structure de petite taille avec une activité déclarée réelle, assez pour payer, trop petite pour un progiciel. Le segment fondé sur la date d'audit fait l'objet d'un traitement séparé, voir ci-dessous. |
| Jours 4-5 | Produire les deux seuls actifs qui vendent : une page de vente d'un écran, et un exemple anonymisé de dossier de preuves au format PDF. C'est le PDF qui convertit, pas la page. |
| Jour 6 | Domaine d'envoi secondaire, configuration SPF, DKIM et DMARC, préchauffage lancé. Le domaine principal ne sert jamais à la prospection. |
| Jour 7 | Écrire deux séquences de trois e-mails, une par segment. Le déclencheur diffère, le produit ne change pas. |

## Le segment le plus rentable, et pourquoi il demande un détour

Le meilleur déclencheur est la proximité de l'audit de surveillance, qui tombe entre quatorze et vingt-deux mois après la certification. Problème vérifié : la liste publique indique la certification par un simple « oui » selon la catégorie d'action, sans date d'obtention. Le segment ne peut donc pas être construit directement depuis le fichier.

Trois façons de le reconstruire, à traiter en parallèle du test et non à sa place :

- Extraire les certificats depuis les sites des organismes. Tout organisme certifié a l'obligation d'afficher son certificat sur son site, et le certificat porte ses dates. Un agent parcourt quelques milliers de sites la nuit et remplit le champ manquant. C'est la voie la plus directe.

- Relever la liste publique tous les jours. Elle est mise à jour quotidiennement. Les entrées du jour donnent une date de certification exacte, donc un audit de surveillance datable. Les sorties signalent un certificat expiré ou suspendu, déclencheur encore plus chaud. Inutile ce mois-ci, précieux dans six.

- Se rabattre sur les segments B et C pour le test. Directement exploitables depuis le fichier, qui comporte le nombre de stagiaires et de formateurs. C'est ce qu'il faut faire pour ne pas retarder l'envoi.

## Semaine 2 — premier contact

| Quand | Quoi |
| --- | --- |
| Jours 8-14 | 500 contacts au total, 40 à 60 envois par jour sur domaine chauffé. Un taux de réponse positive réaliste en prospection entre professionnels se situe entre 1 et 4 % : sous 400 envois, le résultat n'est pas interprétable. |
| Jour 10 | Publier trois gabarits gratuits contre une adresse e-mail : questionnaire à chaud, questionnaire à froid, registre des réclamations. Ils prouvent la compétence et amorcent le référencement. |
| Jours 15-17 | Première relance sur les non-réponses. Séquence différente, pas une répétition. |

## Semaine 3 — convertir sans appeler

| Quand | Quoi |
| --- | --- |
| Jours 18-22 | Livrer les audits de preuves gratuits. Le prospect envoie ce qu'il a, tu renvoies sous 48 heures un rapport d'écart de deux pages : ce qui manque, ce qui est daté, ce qui ne tiendrait pas en audit. C'est le substitut de l'appel de vente. |
| Jours 23-24 | Proposer trois pilotes payants à 49 € par mois, tarif conservé à vie, sans frais d'entrée, en échange d'un témoignage écrit utilisable publiquement. Ces trois places servent à acheter de la preuve sociale, pas du revenu. |

## Semaine 4 — livrer à la main et chronométrer

| Quand | Quoi |
| --- | --- |
| Jours 25-28 | Exécuter le premier cycle mensuel manuellement pour chaque pilote, en dehors du questionnaire à froid qui ne partira qu'à J+60. Chronométrer chaque tâche à la minute, séparément. Ce relevé, et lui seul, dicte ce qui sera automatisé ensuite. |
| Jours 29-30 | Consolider : taux de réponse par segment, répartition du temps par tâche, objections reçues mot pour mot. |

Décision au jour 30 Continuer si les trois conditions sont réunies : au moins 8 réponses positives sur 500 envois, au moins 3 audits gratuits livrés, au moins 1 client payant. Sinon, changer de segment une fois et refaire trente jours. Si le second essai échoue, basculer sur la piste rejets NOÉMIE ambulanciers sans y revenir. Le fichier des organismes, le déclencheur par date et la mécanique de prospection écrite se réutilisent tels quels.

## Si les frais d'entrée bloquent

Faire signer 390 € par écrit à un formateur indépendant qui ne t'a jamais entendu est le point de friction le plus probable. Trois sorties qui respectent la règle du zéro appel, dans l'ordre où les essayer : une vidéo asynchrone de sept minutes commentant son propre audit de preuves ; le fractionnement en trois mensualités ; la suppression pure et simple des frais d'entrée sur les vingt premiers clients, réintroduits une fois les témoignages en main.

# 4. Ce que ça coûte

Le seul argent réellement à risque est celui des trente premiers jours. Tout le reste n'arrive qu'après les premiers encaissements.

## Trésorerie des trois premiers mois

| Mois | Sorties | Entrées | Solde |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois 1 — test | 45 € | 0 € | − 45 € |
| Mois 2 — prospection | 100 € | 0 à 150 € | − 100 à + 50 € |
| Mois 3 — premiers clients | 180 € | 150 à 300 € | − 30 à + 120 € |
| Cumul | 325 € | 150 à 450 € | − 175 € à l'équilibre |

Mois 1 : un domaine à 12 € pour l'année, une boîte mail professionnelle à 7 €, les modèles IA à 25 €. Mois 2 : on ajoute l'outil d'envoi en masse. Mois 3 : on ajoute la base de données, les formulaires et le moteur d'automatisation, uniquement parce qu'il y a des clients à servir.

## Sur douze mois

- Outils, une fois la pile complète : 150 à 250 € par mois à partir du troisième mois, soit 1 500 à 2 500 € sur l'année.

- Assurance responsabilité civile professionnelle : 150 à 350 € par an, engagée au moment de facturer le premier vrai client.

- Documents contractuels : 150 à 500 € pour les conditions de vente et le contrat de sous-traitance, selon que tu pars d'un modèle sérieux ou d'un avocat.

- Immatriculation en micro-entreprise : gratuite.

Total sur douze mois : 3 000 à 4 000 €, corrigé à la hausse par rapport à la version 1, qui sous-estimait le poste outils. Environ 90 % de ce montant arrive après les premiers encaissements. Le vrai coût est ailleurs : 25 à 30 heures par semaine pendant trois mois, soit environ 350 heures.

Ce qui plafonne la perte La décision du jour 30 est le mécanisme de protection. Si personne ne répond aux 500 e-mails, tu arrêtes avant d'avoir dépensé 150 €. L'assurance, les contrats et la vraie pile d'outils ne s'engagent qu'après avoir tenu un client payant. C'est la raison pour laquelle le plan interdit de construire quoi que ce soit avant la semaine 4.

# 5. L'année de césure

Cinq phases, chacune fermée par une décision écrite. Les objectifs de revenu sont des cibles de pilotage, pas des prévisions.

## Phase 1 — septembre et octobre : valider

Les trente jours ci-dessus, puis trente de plus sur le segment gagnant. Cible : 3 clients payants. Aucune automatisation, aucun outil au-delà d'un tableur et d'une boîte mail.

## Phase 2 — novembre et décembre : industrialiser

Construire le système à partir du chronométrage de la semaine 4, et pas avant. Chaîne recommandée pour commencer : formulaires, base de données en ligne, moteur d'automatisation, outil d'envoi. Sans code, pilotable depuis un téléphone, opérationnel en quelques jours. Un développement sur mesure se justifie plus tard, quand le volume paie sa maintenance.

Passer le tarif public à 89 € et instaurer les frais d'entrée à 390 €. Les trois pilotes gardent 49 € à vie.

## Phase 3 — janvier à mars : acquisition qui compose

Ouvrir les canaux qui travaillent sans toi : trente à quarante pages de référencement en longue traîne, et le recrutement de prescripteurs. Mettre en place les paliers tarifaires de la section 7. Lancer le palier OPCO, limité à deux financeurs, réservé aux clients abonnés depuis trois mois.

## Phase 4 — avril à juin : marge et défense

Introduire l'engagement de mise en conformité sous 48 heures, l'abonnement annuel prépayé et le benchmark sectoriel. Lancer la deuxième ligne de revenu et le premier revendeur en marque blanche.

## Phase 5 — juillet et août : décider

Trois issues à trancher par écrit : poursuivre en parallèle de la L3, faire de l'activité l'occupation principale, ou céder la base de clients. La dernière n'est pas un échec : un revenu récurrent documenté se vend.

| Phase | Fin | Clients | Revenu mensuel | Condition de passage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valider | 31 oct. | 3 | 150 € | 3 clients payants, ou arrêt |
| Industrialiser | 31 déc. | 12 | 1 070 € | Temps par client mesuré et en baisse |
| Composer | 31 mars | 38 | 3 800 € | Un canal autre que l'e-mail froid produit des clients |
| Défendre | 30 juin | 60 | 7 200 € | Rotation mensuelle sous 3 %, revenu moyen par client au-dessus de 110 € |
| Décider | 31 août | — | — | Choix écrit entre les trois issues |

Le conflit qu'il faut nommer Cette charge est incompatible avec Cage-Legacy, Faunable, Garden of Earth, Xavier et AtelierTrack menés en parallèle. Ta méthode de césure est de ne pas abandonner tes projets ; elle n'interdit pas de les mettre en sommeil déclaré. Fixe la date de réveil maintenant, par exemple avril, et n'ouvre aucun nouveau sujet avant la phase 5.

# 6. Le temps par client, et comment le réduire

C'est la variable qui décide si l'activité tient à 60 clients ou s'écroule à 25. Elle se mesure, elle ne s'estime pas.

## Où passent réellement les 45 minutes

| Tâche du cycle mensuel | Temps typique | Automatisable |
| --- | --- | --- |
| Récupérer les sessions et les coordonnées des stagiaires | 15 à 20 min | Difficile — c'est là qu'est le problème |
| Déclencher les questionnaires à chaud et à froid | 0 min | Oui, totalement |
| Relancer les non-répondants | 0 min | Oui, totalement |
| Agréger les réponses, calculer les taux | 0 min | Oui, totalement |
| Consigner et suivre les réclamations | 5 min | Partiellement |
| Générer le tableau de bord et le dossier de preuves | 0 min | Oui, totalement |
| Échanges avec le client, questions, cas particuliers | 15 à 20 min | Non |

Le constat est contre-intuitif : les tâches que tout le monde appelle « le service » sont déjà gratuites. Envois, relances, calculs et documents coûtent zéro minute dès qu'ils sont câblés. Le temps vit presque entièrement dans deux endroits, faire entrer les données et parler au client. Automatiser davantage n'est donc pas le levier ; supprimer la reprise manuelle à l'entrée l'est.

## Supprimer l'entrée manuelle

- Le formulaire d'auto-déclaration. Le client déclare sa session à chaque fin de stage. Coût nul, mais il oublie et c'est toi qui relances : le travail est déplacé, pas supprimé. À garder comme filet, pas comme mécanisme principal.

- Le fichier partagé. Un tableur par client, lu automatiquement chaque nuit. Épouse mieux ses habitudes, mais suppose qu'il tienne un tableur propre. La moitié ne le fera pas.

- L'extraction par modèle, la cible. Le client transfère par mail ce qu'il a déjà : émargement scanné, convention, export de son outil, capture d'écran. Un modèle en extrait noms, adresses, dates et intitulé de session et remplit la base. Tu ne valides que les cas douteux. Aucune discipline demandée au client, et la tâche la plus coûteuse devient une revue de trente secondes.

Objectif réaliste : 45 minutes ramenées à 15 ou 20. Ce n'est pas une hypothèse gratuite, c'est le retrait de la seule tâche vraiment manuelle. Ne construis rien de tout cela avant d'avoir chronométré trois clients réels : tu automatiserais peut-être la mauvaise étape.

Le second poste, les échanges avec le client, ne s'automatise pas et ne doit pas l'être. Il se discipline : réponses groupées une fois par semaine, questions fréquentes documentées, et un contrat qui borne ce qui est inclus.

# 7. Briser le plafond de revenu

Le seuil de 50 clients pour 2 000 € nets est celui d'un modèle à prix unique, tout en direct, avec l'entrée de données faite à la main. Six leviers le déplacent, classés par euros gagnés rapportés à l'effort.

- Facturer selon la taille. Le plus rentable et le plus négligé. Un organisme à trois formateurs et un à quinze coûtent presque le même temps, mais le second a dix fois plus à perdre. Trois paliers, par exemple 89, 149 et 249 € selon le volume de stagiaires. Si un tiers de la base passe au palier intermédiaire et un dixième au haut, le revenu moyen par client passe de 89 à environ 120 € sans un seul client de plus.

- Un second produit vendu à la même base. Le bilan pédagogique et financier est le meilleur candidat : corvée annuelle redoutée, échéance fixe en mai, facturable environ 290 € en une fois. Vendu à la moitié des clients, il ajoute l'équivalent d'un mois et demi de chiffre d'affaires sans aucun coût d'acquisition. Le palier OPCO joue le même rôle, en plus lourd.

- La revente en marque blanche aux consultants. Au lieu de verser 25 % de commission, leur vendre le back-office à 49 € par client, qu'ils revendent sous leur nom. Une commission devient une marge, et le canal grossit sans prospection. Un consultant avec quarante clients vaut 2 000 € par mois à lui seul.

- Le fichier de veille comme produit. Le relevé quotidien des entrées et sorties de la liste publique intéresse exactement les gens à qui tu parles déjà : consultants et certificateurs cherchant des organismes fraîchement certifiés ou dont le certificat vient de tomber. Coût marginal nul, données publiques. Vérifier la licence de réutilisation avant de facturer.

- Le prépaiement annuel à dix mois payés. N'augmente pas le revenu, mais avance la trésorerie et supprime la rotation sur les souscripteurs. C'est ce qui finance les leviers précédents.

- Monter en taille de client. Organismes de cinq à vingt personnes, centres de formation d'apprentis, écoles. Panier bien supérieur, mais cycle de vente plus long et forte pression pour décrocher le téléphone. À garder pour l'année suivante.

## Objectifs chiffrés

Trois indicateurs, quatre échéances. Ce sont eux qui débloquent le plafond, pas le nombre de clients.

| Échéance | Temps par client | Revenu moyen par client | Jalon |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois 3 | mesuré, quel qu'il soit | 49 € (pilotes) | Connaître le chiffre réel |
| Mois 6 | moins de 25 min | 100 € | Extraction automatique en service, paliers en place |
| Mois 9 | moins de 18 min | 120 € | Deuxième ligne de revenu lancée, 30 % du parc en prépayé annuel |
| Mois 12 | moins de 15 min | 130 € | Un revendeur en marque blanche actif |

À 60 clients, 130 € de revenu moyen et 15 minutes chacun, l'activité dégage environ 4 500 à 5 000 € nets pour 15 heures de livraison mensuelle. Rien de ce tableau ne se joue avant le mois 3 : la première ligne est la seule qui compte pour l'instant, et elle ne demande qu'un chronomètre.

# 8. Défensabilité

Le risque principal est qu'un éditeur intègre la fonction. Il ne s'annule pas, il se contourne. Six leviers, du plus solide au plus fragile.

- L'engagement de mise en conformité sous 48 heures. Si une pièce manque ou qu'un livrable est en défaut de ton côté, correction sous 48 heures ou mois offert. Corrigé par rapport à la version 1, qui proposait de rembourser douze mois en cas de non-conformité constatée en audit : cette promesse exposait à une décision d'auditeur sur laquelle tu n'as aucune prise. La formulation retenue reste hors de portée d'un éditeur sans créer de dette conditionnelle.

- Les prescripteurs. Quinze à vingt consultants Qualiopi indépendants, contactés par écrit, avec 25 % récurrent sur les clients apportés, ou mieux, en marque blanche. Ils préparent l'audit et ne veulent pas du suivi mensuel. Une fonction logicielle ne déloge pas une relation d'apport rémunérée. Ils ne sont pas exclusifs : le lien tient par la fiabilité, pas par le contrat.

- Le fichier de dates d'audit. Construit jour après jour à partir des relevés quotidiens, il n'existe nulle part ailleurs et ne se rattrape pas rétroactivement. Il alimente ta prospection et celle de tes prescripteurs, et c'est probablement la meilleure défense du dossier parce qu'elle se renforce toute seule avec le temps.

- L'archive opposable. La continuité pluriannuelle des preuves horodatées. L'export reste possible et documenté, par honnêteté et parce que c'est un argument de vente ; la continuité garde une valeur propre même exportable.

- Le format reconnu. Faire relire la structure du dossier de preuves par deux organismes certificateurs. Ni label ni validation, seulement une familiarité — et cela ne coûte que des e-mails.

- L'élargissement du périmètre. Des indicateurs du critère 7 vers l'ensemble du référentiel, puis le bilan pédagogique et financier, puis les OPCO. Plus la surface couverte est large, moins une fonction isolée ajoutée par un concurrent fait mal.

Formulation corrigée La version 1 affirmait qu'un éditeur « ne peut pas » offrir de garantie. C'est faux et ce n'était pas démontré. La formulation juste : il ne le fera probablement pas, parce qu'il vend un outil et non un résultat, et parce que descendre à 59 € cannibaliserait ses clients à 150-300 €. Ce sont des freins structurels, pas des impossibilités. Signal à surveiller plutôt qu'une inquiétude diffuse : le jour où un éditeur annonce une formule d'entrée sous 79 € par mois incluant l'automatisation des évaluations, tu élargis le périmètre ou tu montes en gamme.

# 9. Économie unitaire

Le chiffre qui décide de tout est le rapport entre les frais d'entrée et le coût d'acquisition. S'il est supérieur à un, la croissance s'autofinance.

| Poste | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Abonnement | 89 € / mois | 49 € à vie pour les trois pilotes ; paliers à 149 et 249 € à partir de la phase 3 |
| Frais d'entrée | 390 € | Ils financent l'acquisition. Voir section 3 si le montant bloque la signature |
| Commission prescripteur | 25 % récurrent | Absente de la version 1 : c'est elle qui fait passer le seuil de 40 à 50 clients |
| Coût de service visé | moins de 45 min / mois au départ, 15 min à douze mois | Mesuré au chronomètre en semaine 4, pas estimé |
| Coûts fixes outils | 150 à 250 € / mois | À partir du troisième mois seulement |
| Coût d'acquisition visé | moins de 250 € | Couvert par les frais d'entrée dès le premier mois |
| Rotation visée | moins de 3 % / mois | Valeur vie d'environ 2 900 € à 89 € |
| Seuil personnel | 50 clients environ | Pour 2 000 € nets, commissions et cotisations déduites |

## Quatre leviers de marge

- Filtrer les organismes dormants à l'entrée. Une part importante des organismes déclarés n'a presque pas d'activité et ne paie pas longtemps. Refuser en dessous d'un seuil coûte des prospects et sauve la rotation.

- Facturer l'exception. Au-delà d'un nombre de réclamations complexes ou de stagiaires inclus, facturation à l'unité. C'est ce qui empêche un client atypique de manger la marge de dix autres.

- Surveiller le seuil de franchise de TVA. À 60 clients, le chiffre d'affaires annuel dépasse largement les seuils bas discutés. Annoncer en hors taxes dès le premier devis.

- Ne jamais brader les frais d'entrée pour conclure. Une remise sur l'abonnement coûte 89 € une fois ; une remise sur l'entrée casse le modèle de financement de la croissance. Les supprimer temporairement pour tous est une décision de lancement, pas une concession individuelle.

# 10. Acquisition

Classés par coût par client obtenu, du meilleur au moins bon. Aucun ne suppose un appel.

## Prescripteurs — priorité absolue

Consultants et accompagnateurs Qualiopi indépendants, contactés par e-mail et LinkedIn avec un exemple de dossier de preuves. Un seul prescripteur actif peut valoir cinq à dix clients par an, et le relais se maintient sans travail nouveau. Préférer la marque blanche à la commission dès que la relation est établie : même volume, marge supérieure.

## E-mail froid déclenché

Le volume ne convertit pas, le déclencheur oui. Le meilleur est la proximité de l'audit de surveillance, qui demande le détour décrit en section 3 ; le second est la déclaration d'activité récente. Écrire l'objet autour de la date, pas du produit. Compter 400 à 500 contacts par vague pour que le résultat soit lisible.

## Référencement en longue traîne

Trente à quarante pages sur les requêtes exactes que tapent les responsables d'organismes : modèles de registre, exemples de questionnaire à froid, preuves attendues par indicateur. Chaque page se termine par un gabarit téléchargeable contre une adresse. C'est le canal qui travaille pendant que tu dors : rédigé par agent, relu par toi. Compter quatre à six mois avant le premier effet.

## LinkedIn

Trois publications par semaine montrant un dossier de preuves réel et anonymisé, ou une non-conformité fréquente et sa correction. Les formateurs indépendants y sont massivement présents et le contenu technique y circule bien.

## Communautés

Groupes et forums de formateurs indépendants. Présence utile, réponses techniques précises, aucune promotion directe. Cycle long, coût nul, crédibilité élevée.

Écartés : publicité payante, que le panier ne supporte pas ; salons, qui imposent une présence physique ; téléphone, exclu par principe.

# 11. Ce qui peut tuer le projet

| Risque | Parade |
| --- | --- |
| Personne ne paie au prix prévu | C'est le risque principal et il n'a pas de parade : c'est l'objet du test à trente jours |
| Décalage entre douleur ponctuelle et abonnement mensuel | Vendre au déclencheur d'audit ; ajouter une deuxième ligne de revenu à échéance fixe |
| Aucune réponse à l'e-mail froid | Changer de déclencheur avant de changer de message : le segment se teste, pas la formulation |
| Un éditeur intègre la fonction | Prescripteurs, fichier de dates, engagement de service ; élargir le périmètre au signal décrit en section 8 |
| Le temps par client ne descend pas | L'extraction automatique est la condition de passage au mois 6 ; sans elle, plafonner le nombre de clients |
| Rotation élevée | Filtre d'activité à l'entrée et prépaiement annuel |
| Le palier OPCO fait exploser la charge | Deux financeurs maximum, refus assumé des autres |
| Réforme du référentiel qualité | Veille France Compétences, élargissement du périmètre couvert |
| Abandon à la semaine six | Décisions écrites aux jours 30 et 60 et à chaque fin de phase ; aucun nouveau projet avant juin |

Le dernier risque est de loin le plus probable, et le seul contre lequel aucun levier commercial ne peut rien.

# 12. Tableau de bord

Six chiffres, relevés chaque vendredi, sur une seule ligne.

- E-mails envoyés dans la semaine

- Réponses positives, en nombre absolu et par segment

- Audits gratuits livrés

- Clients payants

- Minutes de travail par client et par mois

- Revenu récurrent mensuel et revenu moyen par client

Le cinquième est le plus important et le plus souvent oublié. C'est lui qui dit si l'activité tient à 60 clients ou s'écroule à 25.

Version 2, corrigée après relecture critique : seuil de rentabilité relevé de 40 à 50 clients pour tenir compte des commissions, volume du test porté à 500 contacts, garantie de remboursement remplacée par un engagement de service, budget annuel relevé à 3 000-4 000 €, périmètre du test à trente jours restreint au cycle à chaud. Les montants, seuils et références réglementaires sont des points de départ à vérifier avant engagement, notamment le seuil de franchise de TVA, les conditions de l'ACRE et la formulation en vigueur des indicateurs du référentiel qualité.